Контроль выполнения годового плана на 2019 – 2020 уч г. по обеспечению общедоступного и качественного предшкольного образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание работы** | **Время проведения/ответственные** | | **Контроль выполнения годового плана** |
| **Методическая работа** | | | |  |
| 1 | Составление плана работы по преемственности между школой и ДОУ | сентябрь | Иванова Т. С. | выполнено |
| 2 | Посещение воспитателями уроков в школе:  2.1. Урок математики по теме «Единицы измерения длины. Сантиметр.»  2.2. Урок литературного чтения по теме «Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши.»  2.3. Урок по окружающему миру по теме «Куда текут реки?» | ноябрь  февраль  апрель | Иванова Т. С.,  Марченко Е. А. | 25.11.2019.  12.02.2020.  не выполнено – ведение режима самоизоляции |
| 3 | Посещение учителями занятий в ДОУ:  - ПИД «Как хлеб на стол пришел»  -Заучивание стихотворения по опорным картинкам "Мама" П.Синявского".  -Инновационные подходы, применяемые на занятиях по ФЭМП для детей 6-7 лет;  - Подготовка к обучению грамоте | ноябрь  январь  март | Учитель начальной школы  Штаревич Е. Л. | 06.11.2019 г.  25.11.2019 г.  30.01.2020 г.  не выполнено – ведение режима самоизоляции - |
| 4 | Дни методического взаимодействия ДОУ – начальная школа по теме  -«Первые трудности или как проходит адаптация детей в школе»;  -«Использование здоровьесберегающих технологий в работе ДОУ и ОУ»  -«Преемственность и непрерывность дошкольного и начального образования»; | ноябрь  январь  март | Ст. воспитатель Червякова Т. А.  Зам директора по УВР | 20.11.2019.  22.01.2020.  13.03.2020. |
| **Профессиональная ориентация** | | | |  |
| 1 | День открытых дверей в ДОУ | ноябрь | самоконтроль |  |
| **Наглядно-информационная агитация** | | | |  |
| 1 | Информация на сайте школы и стендах дошкольной организации «Для вас родители, будущих первоклассников»; «Прием в первый класс» (о начале приема в 1-й класс, правила приема, образовательные программы). | в течении года | Администрация  школы,  Червякова Т. С. | выполнено |
| 2 | Оформление наглядных материалов для родителей (папок-передвижек, создание памяток, буклетов, составление рекомендаций) | в течении года | Иванова Т. С. | в течение года выполнено |
| **Совместные мероприятия с детьми ДОУ и начальной школой** | | | |  |
| 1 | Посещение торжественной линейки «День Знаний»  Экскурсия по школе (уч. классы, библиотека, спортзал и др.) | сентябрь | Иванова Т. С., Марченко Е. А. учителя нач. школы | не выполнено. Праздничная линейка проходила в Александровской СОШ.  В течение года, по плану воспитателей. |
| 2 | День открытых дверей для старшеклассников «Знакомство с профессиями» | октябрь | Зам. директора по УВР  Ст. воспитатель Червякова Т. А. | 15.10.2019. |
| 3 | Литературная гостиная «Все о школе», знакомство с пословицами и поговорками об учении, отгадывание загадок, дидактическая игра «Собери портфель» | ноябрь | Иванова Т, С. учителя нач. школы | 13.11.2019 г. |
| 4 | Оказание школьной шефской помощи ДОУ:  - постройка снежных сооружений | декабрь | Марченко Е. А. Штаревич Е. Л.  учащиеся школы | не выполнено. изменение режима работы Александровской СОШ |
| 5 | Социальная акция «Птицы пернатые друзья!» (украшение елок в парке съедобными игрушками) | декабрь | Воспитатели  гр.«Дельфинчики», учителя нач. школы | не выполнено.изменение режима работы Александровской СОШ |
| 6 | Спортивное соревнование с учениками 1 класса «Веселая дорога к нормам ГТО» | февраль-апрель 2020 | Харитонова В. И. учителя нач. школы | не выполнено - введение режима самоизоляции |
| 7 | Посещение праздника «Прощание с букварем» | март | Иванова Т. С.», учителя нач. школы | не выполнено – введение режима самоизоляции |
| 8 | День поэзии или конкурс чтецов посвященный 75 летней годовщине Победы  «Строки, опаленные войной »  Военно-патриотическая игра «Зарница» | апрель | Червякова Т. А., Иванова Т. С. учителя нач. школы | не выполнено- введение режима самоизоляции |
| 9 | Конкурс детских рисунков: «Я – будущий ученик»  Выпуск детей в школу | май | Иванова Т. С., Марченко Е. А. | не выполнено - введение режима самоизоляции |